## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formación)
Información General
Cliente | YOUR LOGO
Tipo de Proyecto
Triada | Responsable del Cliente
Líder de Pruebas (TPL)
Responsable de Desarrollo
Línea de Negocio (UEN)
Nombre de la Aplicación o proyecto
Contexto del Proyecto
YourLogo es una sitio web que permite la compra de prendas de vestir y accesorios femeninos,teniendo en cuenta diferentes filtros como tipo de prenda, tamaño, color, manufactura, estilo,categoria entre otras. Adicional a las compras se puede tener listas de deseos para compras futuras, las compras se pueden realizar con diferentes metodos de pago y revisar el historial de compras realizadas. Se puede crear y modificar tanto la informacion personal del cliente como direcciones para el envio de los productos.
Análisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan acción
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción o Mitigación
Poca claridad entre los requisitos e historias de usuario |  | Documentación ambigua por parte del cliente | 3 | 2 | 6 | Refinamiento del Backlog
Recursos limitados |  | Falta de herramientas para la gestión del proyecto | 1 | 2 | 2 | Sugerir implementar herramientas alternas
No definir correctamente los requerimientos |  | Documentación poco clara por parte del cliente | 3 | 2 | 6 | Reunión de contextualización con el cliente
Falta de comunicación |  | Falta de metodología de trabajo ágil | 2 | 2 | 4 | Nivelar y sugerir implementar metodologías ágiles
Ambiente de pruebas no disponible |  | Versionamiento incorrecto de los navegadores, no contar con el acceso a la red, mala configuración del ambiente | 3 | 2 | 6 | Generar lista de supuestos para revisar que el ambiente de pruebas esté óptimo
Cambio de alcances o nuevas funcionalidades |  | Actualización de los sistemas | 3 | 2 | 6 | Realizar una reunión para identificar el impacto del cambio del alcance y replanteamiento del plan de pruebas (pruebas de regresión)
Retraso en entregas por parte de desarrollo |  | No ha finalizado requerimientos, no ha realizado entrega de las correcciones | 3 | 3 | 9 | Tener en cuenta los ANS(Acuerdos de niveles de servicio) para estas entregas, actualización de manuales, adelantar documentación.
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
Sistema lento |  | Sobrecarga del servidor, mala optimización del código | 3 | 3 | 9 | Pruebas de carga de estrés | Pruebas Generalistas, Pruebas de Performance | Pruebas de Performance
Seguridad del login |  | El login no cumple con la seguridad adecuada | 3 | 3 | 9 | Smoke test, Particiones de equivalencia | Pruebas Generalistas, Pruebas de Seguridad
0
0
0
0
Restricciones
| Descripción |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 5 de abril 2022 al 11 de febrero 2022 |  | x
Alcance: | Realizar compra de articulos, Vizualizacion del historia de compras, Vizualizacion de lista de deseos |  | x
Recursos | 3 Analistas Generalistas |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocándose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecución de pruebas
Cobertura General: - Ingresar como usuario. Seleccionar alguna seccion de productos y escoger uno o varios articulos y realizar el proceso de compra. - Ingresar como usuario. Ir al modulo historial de compras e interactuar con sus funcionalidades. - Ingresar como usuario. Ir al modulo lista de deseos e interactuar con sus funcionalidades. Cómo probar: Smoke test, pruebas exploratorias y pruebas de caja negra. En caso de encontrarse defectos se realizarían pruebas de confirmacion y regresión. Orden de prueba: Etapa de construcción - Priorizar el riesgo llamado: "Seguridad del login". - Priorizar el riesgo llamado: "Sistema lento". - Probar la funcionalidad de agregar productos al carrito y poder realizar la compra. - Probar la funcionalidad de interactuar con el modulo historial de compras. - Probar la funcionalidad de interactuar con el modulo lista de deseos. E2E: No Aplica Complementario: - Reporte de Bugs (Bug Tracker, Excel): Hacer seguimiento a las incidencias, defectos, issues encontrados. - Excel para diseñar los casos de prueba.
#NAME?
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
*El acceso del aplicativo debe de funcionar en cualquier dispositivo *Los usuarios deben estar registrados en el sitio para realizar las compras. *El aplicativo debe de generar un historial de ordenes de compra y detalles, informando todas las actividades que realice cualquier usuario dentro del aplicativo *El aplicativo debe de estar construido para que funcione en cualquiera de los navegadores *El aplicativo debe de enviar todo tipo de notificación HU001 COMPRAR DIFERENTES ARTICULOS *El sitio me debe permitir agregar diferentes artículos a mi carrito de compra. *Dentro del carrito de compras se debe permitir modificar las cantidades de los artículos. *Dentro del carrito de compras se debe permitir eliminar uno o más artículos. *Permitir la actualización de los datos para la entrega de ser necesario. *Permitir agregar una nueva dirección de entrega de ser necesario. *Permitir realizar el pago con diferentes métodos. *Se debe aceptar términos y condiciones para finalizar con el pago. HU002 VISUALIZAR MI HISTORIAL DE COMPRAS *Ver todo mi historial de compras en la página. *Ver a detalle cada compra por individual. * Permitir descargar el detalle de una compra en formato PDF. *Permitir reordenar un pedido si lo deseo. *Permitir agregar comentarios sobre una orden de compra y visualizarlos. HU003 LISTA DE DESEOS *El sitio debe permitir agregar diferentes artículos a mi lista de deseos. *En la lista de deseos se debe permitir modificar/eliminar algún artículo. *Debe permitir crear una nueva lista de deseos y agregar artículos a esta. *El sitio debe permitir eliminar una lista de deseos.
Fuera de alcance de pruebas:
*El aplicativo debe ser bajo sistema cliente-servidor. *El aplicativo se debe de crear bajo los lenguajes HTML. *La base de datos a utilizar es sql. *Pruebas Móviles
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
* Documentación completa, esta debe ser suministrada por el cliente para el entendimiento del negocio del cliente y su necesidad. * Ambiente de pruebas estable y debidamente configurado para realizar las pruebas. * Utilizar cualquier tipo navegador. * Contar con la data correspondiente para el proceso de ejecución de pruebas. * Que se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. * Contar con el apoyo y soporte del equipo de desarrollo para darle solución a los defectos o issues que se puedan presentar.
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendrá a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on B88: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B89: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estrategia
AUTOEVALUACIÓN
Planteamiento de Estrategias de Pruebas
Aspecto a evaluar | SI | NO
¿Consideró solicitar contexto del proyecto para otros aspectos como: Arquitectura, análisis técnico, sistemas externos?
¿Consideró otros aspectos diferentes al funcional para verificar en la solución de software?
¿Consideró cómo hacer más eficientes las pruebas ?
¿Qué técnicas está sugiriendo?(Exploratory Testing, automatización, Técnicas de selección entre otras.)
¿Se identifican productos de prueba que ayuden a mitigar riesgos?
¿La estrategia es coherente con los riesgos identificados? Lo más crítico es primero. Apuntar la estrategia a lo más crítico
¿La estrategia de proyecto apunta a cumplir con las restricciones del cliente?
¿El orden de ejecución que se plantea es el adecuado?
¿La estimación y el cronograma están basados en la estrategia planteada?
¿El alcance identificado está basado en los riesgos?
¿Se está considerando la sincronización entre equipos de prueba?

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 14
Reunión de Contextualización (Contexto del proyecto) |  |  | 4 | 4
Lectura de documentación |  |  | 8 | 4
Revisión del ambiente de pruebas |  |  | 2 | 2
Planeacion |  |  |  |  | 16.75 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Reunión y contextualización |  |  | 4 | 4
Asignación de roles |  |  | 0.5 | 1
Identificación y analisis de riesgos |  |  | 4 | 4
Restricciones del proyecto |  |  | 0.25 | 1
Estrategia de pruebas |  |  | 2 | 2
Alcance de pruebas |  |  | 2 | 2
Definición de criterios de entradas y suspuestos |  |  | 1 | 2
Estimación de pruebas |  |  | 2 | 4
Reunión de aprobación del plan de pruebas |  |  | 1 | 1
Diseño |  |  |  |  | 16
Crear los casos de pruebas para la funcionalidad loguin |  |  | 1 | 1
Crear los casos de pruebas para la HU "HU001 GENERAR INFORME DE DISPONIBLES" |  |  | 3 | 2
Crear los casos de pruebas para la HU "HU002 INGRESAR ACTIVOS" |  |  | 3 | 2
Crear los casos de pruebas para la HU "HU003 MAESTROS USUARIOS" |  |  | 4.5 | 2
Crear los casos de pruebas para la HU "HU004 ASOCIACIÓN DE ACTIVOS" |  |  | 3.5 | 2
Gestionar los datos de los usuarios e insumos de pruebas (Data) |  |  | 1 | 1
Ejecucion |  |  |  |  | 14.16
Ejecución Smoke Test |  |  | 1 | 2
Ejecutar los casos de pruebas para la funcionalidad loguin |  |  | 0.33 | 1
Ejecutar los casos de pruebas para la HU "HU001 GENERAR INFORME DE DISPONIBLES" |  |  | 2 | 2
Ejecutar los casos de pruebas para la HU "HU002 INGRESAR ACTIVOS" |  |  | 2 | 2
Ejecutar los casos de pruebas para la HU "HU003 MAESTROS USUARIOS" |  |  | 3 | 2
Ejecutar los casos de pruebas para la HU "HU004 ASOCIACIÓN DE ACTIVOS" |  |  | 2.33 | 2
Ejecutar Pruebas de Retest |  |  | 2 | 1
Ejecutar pruebas de regresión |  |  | 1.5 | 3
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 1
Informe de Cierre |  |  | 1
Carta de tereminación de pruebas
Documentación para guardar en el repositorio
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 5
Daily |  |  | 1
Informes de avance |  |  | 1
Cronograma de actividades |  |  | 1
Seguimiento |  |  | 1
1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 66.91 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 0 |  | 0% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 66.91 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 4
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 36
|  |  | Total dias |  | 1.8586
Note on A34: Luz Angela Rayo Palencia: Bugs, Metricas, Manuales de pruebas, Casos de pruebas, Informe impedimentos, Lecciones aprendidas, Mejoras generales al sistema.
Note on G43: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G45: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G46: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo |  |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA |  |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda |  |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 0% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases